## 이슈관리대장
R&D Quality Academy 에서 발견한 문제점 관리대장
사업명 |  | R&D 성과 향상의 장애물 및 해결책 발견 프로젝트 | [5 empty] | 이슈관리담당자 | 김길조
사업책임자 |  | 김길조 |  | 사업기간 | 2016-6-1~2016-11-30 |  |  | 최종작성일 | 2016-06-23
번호 | 분류 | 내용 | 위치 | 상태: Open Closed | 출처 | 등록일 | 전문가 | 완료일 | 처리현황
1 | 목표 | 목표를 100% 달성하는 연구과제가 대부분으로 달성이 확실한 연구만 수행하고, 모호한 용어를 사용하면서 거짓 또는 과장된 결과 보고가 일어나고 있다. 즉, R&D를 장려하는 분위기가 없다 | 2차 워크샵 | Open | 김태준 | 2016.6.23
| 프로세스 | 예측 불가능한 업무 스케쥴 불확실한 과제 평가 일시 미리 계획되지 않은 기술 전시 갑작스런 문서 작업 요구 연구 효율 != Man Month | 2차 워크샵 | Open | 김태준 | 2016.6.23
| 인력 | 전문 분야와 무관한 연구 수행 원하는 과제의 참여가 현실적으로 어려움 타 과제 내용도 알기 어려움 과도한 행정 관련 업무 새로운 분야의 적응 시간 부족 -------------------- 현재 사업담당업무는 과제업무 협의에서 결정(83%)하고 있음 | 2차 워크샵 | Open | 김태준 | 2016.6.23
| 프로세스 | 핵심 프로세스는 요구사항정의, 형상관리이며, 테스트 시 정상적인 경우에만 실시하여 산출물의 완성도가 떨어질 수 있음(프로토타입성 연구결과) | 2차 워크샵 | Open | 정효택 | 2016.6.23
| 목표 | R&D 수행시 기능보다 성능, 상용화 목표가 가장 중요한 목표로 인식되고 있어 성능 목표에 대한 설정 방법, 평가 방법 등을 체계화하여 제공해 줄 필요가 있음 | 2차 워크샵 | Open | 정효택 | 2016.6.23
| 성과 | R&D 목표에 대한 성과 측정 지표가 부족하여 무엇을 어떻게 해야 하는지 알 수가 없다. | 2차 워크샵 | Open | 신성문 | 2016.6.23
| 심사 | 경영평가 심사에서 심사원 간 목적/방법 상의 불일치가 발생하는 것을 보완할 필요가 있음 - 심사원간 심사 목적/방법 불일치 보완 필요 - 심사원 교육 및 역량 강화 필요 - 심사원 성숙도 향상 필요 - 심사원 고정 필요 - 공격적/주관적 질문 지양 - 프로세스 내재화를 위한 방법과 조언 필요 - 심사의견 관리 필요 - 시간 탄력적 운영 필요 - 발표시 품질활동 관련 목차 제공 요청 - 사업 관리 체계화 독려 필요 - 문서 검토 수준 제고, 문서심사 불필요 - 심사진행 사업책임자 마인드 양호 - 점수 편차 확대 필요 - 심사결과 연구부서 공감 및 개선 필요 - 대상 사업 선정 기준 미흡 - 프로세스 평가 범위 및 기준 미흡 - 과제 유형별(대/중/소) 진행된 내용 검사 필요 - 사업책임자 마인드 양호 - 심사 준비/목적 전달 미흡, 점수에 너무 민감함 - 형식적인 프로세스/심사대응 진행 - 프로세스 내재화 미흡, 효과성 및 효율성 필요 - 심사 분위기 개선 효과, 대형과제 품질관리 필요 - 사업관리를 위한 심사 활용, 품질개선 효과 - 결과물 심사보다는 계획시 조언 필요 - Q-mark 와 SPICE 심사 내용/체계/효과 확인 필요 | 2차 워크샵 | Open | 정효택 | 2016.6.23

## 활동
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
사업 기획을 한다. | O | O |  | O |  | O | O | O | O | O | O | O
과제 계획 및 일정 계획을 수립한다. | O | O |  | O | O | O | O | O | O | O | O | O
기술현황을 분석한다. | O
세부 수행계획을 수립, 조정한다. | O
과제를 수행한다. | O
원 데이터(raw data)를 검증한다. | O
계획에 따라 산출물을 작성한다. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
계획 및 산출물을 검토한다. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
과제에서 습득한 자료를 공유한다. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
외·내부 과제 평가를 위한 대응을 한다. | O |  | O | O |  | O | O | O | O | O | O | O
외부 기관과 협업하고 관리한다. | O |  | O | O |  | O | O | O | O | O | O | O
R&D 결과를 학술대회 등에서 발표한다. | O |  | O | O |  |  |  | O | O | O | O | O
새로운 지식을 습득한다. | O |  | O | O |  | O | O | O | O | O | O | O
콘텐츠 관련 특허 검색/분석/심의 |  | O
현재 기술 동향을 파악하고 개발 방향을 설정한다(기획전단계) |  |  |  | O
기술 개발에 있어서의 이슈를 논의하고 해결책을 모색한다(R&D결과성과물 내기 전 단계) |  |  |  | O
차기 연결성 또는 연속성을 지닌 기획을 구상한다(성과 결과 완료 후 단계) |  |  |  | O
기업지원 협력업무: 1실1기업 지원, 기업 DB 등 |  |  |  |  | O
연구부서 QA 지원업무 |  |  |  |  | O
주어진 연구 매뉴얼에 따라 충실히 실험한다 | [7 empty] | O
주어진 환경을 분석하여 최적의 대안을 찾아내고 이를 성공적으로 추진하기 위한 전략을 마련하여, 해당 조직에 협조요청한다. | [7 empty] | O
조직의 품질향상을 위한 업무를 기획 관리한다 | [8 empty] | O
협력업체 요구사양서/업무기술서를 작성하고 개발관리한다. | [9 empty] | O
개발내용에 대한 동료검토를 수행한다. | [9 empty] | O
협력개발품에 대한 시험평가, 검사를 수행한다. | [9 empty] | O
개발시제 성능시험평가 수행한다. | [9 empty] | O
연구결과물의 사업화/실용화 방안을 계획하고 시행한다. | [10 empty] | O
연구결과물 홍보를 위해 전시회 출품 및 홍보활동을 계획하고 추진한다 | [10 empty] | O

## 문제점
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
본질적인 R&D 업무 외 부가적인 업무가 많다. | O | O | O | O |  | O | O | O | O | O | O | O
중복적이고 소비적인 업무가 다수 일어난다. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
반드시 필요하지 않은 산출물을 많이 만들어낸다. | O |  | O | O |  | O | O | O | O | O | O | O
잘 모르는 분야에 투입되어 기술 습득을 위한 시간이 충분하지 않다. | O |  |  | O | O |  | O | O | O | O | O | O
경험과 지식을 공유하지 않는다. | O |  |  | O |  | O | O | O | O | O | O | O
보여주기 식으로 진행되는 경향이 있다. | O | O |  | O |  |  | O | O | O | O | O | O
R&D 성과에 대한 자신감/자부심을 가지기 어렵다. | O |  |  | O | O |  | O | O | O | O | O | O
참여자간의 기여도가 참여율과 다르다(적극 참여자의 불만요인). | O
연구일지가 온라인으로 공유되지 않는다. | O
과제회의가 효율적으로 준비되고 진행되지 않아 시간낭비가 의외로 많다(중요한 과제수행시간을 침해하거나 회의진행이 소모적임). | O
과제 수행 업무분담이 명확하지 않다. | O
사업기획과 과제계획에 너무 많은 시간이 소모되어 실제 과제 수행기간이 너무 짧다. | O
정부의 각종 전시회 등에 강제 동원 |  | O
비용 제약으로 국제 특허출원 건수 제한됨 |  | O
중복성검토 등의 불필요한 프로세스로 인한 한 연구분야에 대한 지속적인 연구 결과를 내는 것을 방해한다. |  |  |  | O
과제 초기년도(1차년도)에 성과물을 바라므로, 올바른 성과물 창출이 어렵다. 과제 단계(최소 3년이상 후)별 성과물을 평가해야 한다. |  |  |  | O
분야별 IF나 SCI 성립요건이 다르고 표준 기고서등 나올 수 있는 분야가 따로 있는데, 같은 잣대로 성과물 평가를 하는 것은 공정하고 논리적인 평가라 보기 어렵다. |  |  |  | O
사업수행에 위험요소(인력 변동) 발생 빈도가 잦다 | [6 empty] | O
성공적인 연구개발이 무엇인지를 잘 모르겠다. | [7 empty] | O
성실실패도 인정하는 문화가 필요하다 | [7 empty] | O
조직의 프로세스 수행 자산이 축적되지 않는다. | [8 empty] | O
부서장의 역량에 의문이 든다. | [8 empty] | O
연구결과물의 수준이 높지 않다. | [8 empty] | O
과거 설계자료가 정리되어 있지 않아 참고가 어렵다. | [9 empty] | O
여러 개 과제를 동시에 수행하므로 집중이 어렵다. | [9 empty] | O
고객의 요구사항변경, 추가요구사항이 많다. | [9 empty] | O
저비용 예산으로 인력투입이 충분하지 않아 근무시간이 길어진다. | [9 empty] | O
연구결과물 기술이전을 위해 필요한 산출물 관리와 견구결과물에 대한 문서 작성이 미흡하다. | [10 empty] | O
기관장님들이 관심없어 합니다. | [11 empty] | O
연구원들도 “연구품질“안해도 연구 잘하고 있다는 생각을 가지고 있습니다. | [11 empty] | O
연구품질활동이 실질적인 연구 활동에 도움이 되지 않는다고 생각하고 있음. | [11 empty] | O
Note on E2: KGJ: (1) 현재 품질보증 관련 부서에서의 요청 정도는 많이 줄어들어서 좋긴 하지만 이것이 R&D에서 품질보증관련 활동 및 산출물의 양을 줄여주는 것은 아니다.
Note on E4: KGJ: (2) 품질보증 프로세스가 대표적임. 표준 프로세스에서는 별도의 구분이 필요한지 모르지만 실제 업무에서는 동료검토, 형상 관리에서의 작업과 중첩되는 부분이 많이 있음

## 기대사항
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
경험을 통해 성장하고, 전문가로서 자리 잡는다. | O | O |  | O | O | O |  | O | O | O | O | O
고품질 기술 개발로 고객에게 인정받는다. | O | O | O | O |  | O | O | O | O | O | O | O
기술 추세에 대해 확신을 가지고 기획할 수 있다. | O | O |  | O |  | O | O | O | O | O | O | O
어려움에 봉착했을 때 도움을 쉽게 얻을 수 있다. | O |  |  | O |  |  | O | O | O | O | O | O
고액 기술 이전을 통해 수입이 많아진다. | O |  | O | O |  |  | O | O | O | O | O | O
팀 내와 고객과의 의사소통이 명확해진다. | O |  | O | O |  | O | O | O | O | O | O | O
타 부서, 타 기관간 경험을 공유할 수 있다. | O
연구품질 제고로 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있다. | O
국가 과학기술 정책방향을 선도할 수 있다. | O
국가 과학기술 예산이 증가할 수 있다. | O
지식경제, 창조경제 시대를 지향하며 IT, 바이오 강국으로 나아갈 수 있다. | O
국제외교에서 과학기술의 기여도를 높임으로써 진정한 선진국대열에 진입할 수 있다. | O
 차기 과제의 안정적 기획 및 수주 |  | O
품질프로세스의 내재화 |  |  | O
자기가 개발한 기술에 자긍심을 가지고 오랫동안 하나의 연구에 전념할 수 있다. |  |  |  | O
과제를 통해 자신의 연구분야의 질을 향상시키고 더 전문화할 수 있다. |  |  |  | O
자신의 연구분야를 다양한 산업분야에 접목하여 기술의 확산을 할 수 있다. |  |  |  | O
기업지원 업무를 통해 기업현황에 대한 이해를 넓힐 수 있다. |  |  |  |  | O
연구부서 품질보증 지원을 통해 연구품질 제고에 기여할 수 있다. |  |  |  |  | O
개발한 기술 보유에 자부심을 가질 수 있다 | [6 empty] | O
연구자로서의 자기 만족도가 높아진다. | [7 empty] | O
향후 연구주제가 많아지며, 훌륭하게 연구 수행할 자신감이 생긴다. | [7 empty] | O
알고 싶은 내용을 제대로 쉽게 얻을 수 있다. | [8 empty] | O
궁극적으로 해당 분야의 전문가로서 인정받는다. | [8 empty] | O
자신소속사의 경쟁력이 확보되고, 자신의 시장 가치가 높아진다. | [9 empty] | O
성과 인센티브를 많이 받을수 있다. | [9 empty] | O
대내외 인지도가 높아진다.(매출이 늘어난다.) | [9 empty] | O
연구성과물을 체계적으로 보관하고 검색할 수 있다. | [11 empty] | O
PEER REVIEW 등을 통해서 내실있는 연구결과물을 생성할 수 있다. | [11 empty] | O
ISO9001이나 AS100등은 지속적인 개선을 추구하는 품질규범이자 경영의 툴이다. 미국의 NASA에서도 시행하고 있다. 공학인증에서도 이를 원용하고 있다. | [11 empty] | O
최소한 연구윤리는 확립될 것이다. 또한 의사소통이 강화되므로 어느 특정인의 독선에 의한 연구업무 추진은 사라질 것이다. | [11 empty] | O
Note on E15: KGJ: (1) 팀동료들이 받아들이는 동료검토에 대한 긍정적인 수용 등을 통해서 보면 품질 프로세스에 대한 내재화는 어느 정도 이루어졌지만 외부 심사기관과의 괴리는 여전한 것 같음. 보다 사업이나 팀 현황에 맞게 테일러링하는 작업을 인정하는 쪽으로 발전해 나갔으면 좋겠음.